Утверждаю

и.о. главы администрации

Воскресенского муниципального

Района Саратовской области

___________________Д.В.Павлов

Отчет о реализации муниципальных целевых

программ по Воскресенскому муниципальному

району за 2015 год.

В течение 2015 года в Воскресенском муниципальном районе действовало 16 муниципальных  целевых  программ, на реализацию которых  первоначально в бюджете района было запланировано 4675,8 тыс.руб.

Фактическое исполнение муниципальных программ составило 2042,8 тыс.руб. (43,7% от уточненных бюджетных назначений года на исполнение программных мероприятий).

Программа «Развитие местного самоуправления в Воскресенском муниципальном районе на 2013-2017 гг.», утвержденной постановлением администрации Воскресенского МР от 26.10.2012 г № 49-н.

Важнейшие оценочные показатели Программы:

степень укомплектованности органов местного самоуправления материально-техническими средствами для решения вопросов местного значения;

доля муниципальных служащих в администрациях муниципальных образований области, прошедших переподготовку и (или) повышение квалификации.

В рамках подготовки к празднованию 35-й годовщины образования Воскресенского МР в перечень мероприятий включено мероприятие «Проведение мероприятий, посвященных 35-летию образования Воскресенского района».

На все мероприятия программы в 2015 году предусмотрено финансирование в сумме 225, 0 тыс. рублей. Фактически освоено 123,3 тыс. рублей. Проведены мероприятия по актуализации и дизайну сайта администрации района, приобретение программ «Антивирус», приобретение ЭЦП для  СЭМВ, созданию защищенного рабочего места, оплачена рекламная продукция к 35летию района. Компьютерная и офисная техника в 2015 г по целевой программе не приобреталась.

«Противодействие коррупции в Воскресенском муниципальном районе на 2014-2016г», утвержденной постановлением администрации Воскресенского МР от 21.03.2014 №15-н за 2015г.

| Основная цель Программы осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Воскресенс- ком муниципальном районе Саратовской области; обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Воскресенского муниципального района Саратовской области. | – |  |
| --- | --- | --- |

В течении 2015 года в рамках исполнения целевой программы проведены следующие мероприятия:

- Организована  работа «телефона доверия»;

- В первом квартале проведен опрос на предмет получения информации о состоянии коррупции в администрации Воскресенского МР и ее структурных подразделениях;

- с муниципальными служащими органов местного самоуправления проводились различные мероприятия:

-Проведение разъяснений по вопросам соблюдения ограничений и запретов на муниципальной службе

- ознакомление при поступлении на муниципальную службу с ФЗ «О муниципальной службе В РФ», «О противодействии коррупции» и др;

- изготовление  памятки для муниципальных служащих;

- Консультирование муниципальных служащих по вопросам:

- подготовки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

-применения на практике требований к служебному поведению;

-уведомления нанимателя о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения.

Муниципальные служащие своевременно обеспечивались  информацией о принятых НПА по вопросам противодействия коррупции:

«О внесении изменений в постановление «Об утверждении порядка сообщений отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими  служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», «Об утверждении порядка применения взысканий к муниципальным служащим за коррупционные правонарушения»

- Проведена  проверка достоверности сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими

Регулярно проводились  заседания  комиссии по служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в работе которых принимали участие представители общественности;

-проведен «круглый стол» с представителями прокуратуры, отделения полиции и следственного комитета;

- проводилась антикоррупционная экспертиза принятых НПА

-вся  информация размещена на сайте администрации района.

Не выполнен пункт «Организация ежегодной профессиональной подготовки и повышения квалификации лиц, в чьи должностные обязанности входит участие в реализации мер по противодействию коррупции».

Однако начальник организационного отдела приняла участие в семинаре, проходившем в Поволжском институте управления 24-25 сентября 2015г.

Целевой программой предусмотрены средства в сумме 20,0 тысяч рублей. Освоение -0

«Обеспечение жильем молодых семей»

Цель Программы – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке  нуждающимися в улучшении  жилищных условий.

Задачи Программы- предоставление молодым семьям — участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономического класса;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих  жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства  жилого дома экономкласса.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Воскресенского муниципального района на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации ВМР от 21.03.2011 № 17- н,  за период 2011-2014 годов с помощью действовавшей программы улучшили свои жилищные условия 4 молодых семьи. В настоящее время в списке на получение свидетельств на улучшении жилищных условий зарегистрировано 2 семьи.

В текущих условиях, когда кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан Воскресенского муниципального района позволит сформировать экономически активный слой населения.

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Воскресенского муниципального района на 2011-2020 гг.

Цель программы: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов и снижение энергоемкости муниципального продукта Воскресенского муниципального района на 40% к 2020 году по сравнению с 2007 годом.

Задачи программы:

снижение внутреннего потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 3-4 % ежегодно

- переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами населения района;

- сокращение потерь энергоресурсов при транспортировке до потребителя;

- снижение удельных показателей потребления  электрической и тепловой энергии, природного газа и воды;

- повышение уровня технических знаний у населения и отдельных категорий работников бюджетной сферы в вопросах экономии энергии;

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Воскресенского муниципального района на 2011-2020 годы, по вопросу проведения на территории района энергоэффективных мероприятий сообщаю.

Администрацией Воскресенского муниципального района совместно с ГАУ СО «Агентство Энергосбережения» Саратовской области проведены обследования объектов социальной сферы и выработаны решения по оптимизации расходов, связанных с их содержанием. Технико-экономическое обоснование модернизации системы теплоснабжения пятнадцати объектов бюджетной сферы района разработано с учетом применения современных технологий в области энергосбережения. Общая стоимость работ по данным видам составляет 48 360,47 тысяч рублей. При этом экономический эффект от их реализации составит 8 241,63 тысячи рублей. Окупаемость по разным объектам составит от 3 и более лет.

Эксплуатация существующих источников теплоснабжения с каждым годом показывает их неспособность осуществить поставку тепловой энергии необходимого качества, что приводит к возникновению ситуаций недопоставки тепла и ставит под угрозу возможность реализации нормального ученического процесса и работу дошкольных учреждений.

В целях осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объекта теплоснабжения  МДОУ «Детский сад «Гномик» с. Усовка Воскресенского района Саратовской области, предусмотренных муниципальным  контрактом, заключенным между ГАУ СО «Агентство Энергосбережения» Саратовской области и МДОУ «Детский сад «Гномик» с. Усовка Воскресенского района Саратовской области в 2015 году. Специалистами ГАУ «Агенства энергосбережения» заменили в учреждении деревянные рамы на двухкамерные пластиковые стеклопакеты, трубопроводы и старые батареи – на алюминиевые радиаторы и полиэтиленовые трубы, неэффективное электрическое отопительное обрудование- на двухконтурные настенные газовые котлы. При этом все работы проводились не за счет муниципалитета, а на средства компании. За время работы нового оборудования, с.24 декабря 2015 года по 12 января 2016 года, на электричестве уже сэкономлено 7 180,67 руб., то есть, по расчетам будут платить теперь почти в 10 раз меньше.

«Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты на территории Воскресенского  муниципального района Саратовской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Воскресенского МР от 25.06.2014 года № 54-н.

Основная цель и задачи Программы – осуществление мероприятий по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйного имущества; пополнение местного бюджета от использования бесхозяйного имущества, оформленного в муниципальную собственность; поведение единой муниципальной политики в сфере имущественных отношений.

В течении 2015 года, в рамках исполнения целевой программы проведены следующие мероприятия:

- проведена инвентаризация имущества, расположенного на территории Воскресенского муниципального района, с целью выявлений объектов, собственники которых неизвестны, либо отсутствуют.

В результате проведенной инвентаризации выявлено 220 объектов (газопроводы -50; газовые вводы-143; теплотрассы-6; водопроводы-12);

-  обеспечено и изготовлено технических и кадастровых паспортов на бесхозное имущество (газопроводы -50; газовые вводы-143; теплотрассы-6; водопроводы-12);

- обеспечена постановка бесхозяйных объектов на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области -  12 объектов газопровода, 6 объектов теплотрассы и 12 объектов водопровода;

Запланированные мероприятия, муниципальной программы «Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты на территории Воскресенского МР Саратовской области на 2014-2016 годы», на 2015 год выполнены в полном объеме.

Целевой программой на 2015г., предусмотрены средства в сумме 787,2 тысяч рублей.  Освоение  -   466,3 тысяч рублей.

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Воскресенском районе на 2013-2020 годы.», утверждена Постановлением администрации Воскресенского муниципального района №46-Н от 9 августа 2013г

|  | 2015 г план | факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ |
| Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 2013-2020 гг ( млн.руб) | 10030,0 | 9819,6 | 489,5 |  |
| Поддержка малых форм Хозяйствования (млн.руб) | 7660,0 | 2811,0 | 189,0 | - |
| Подпрограмма « Техническая и технологическая модернизация, научно-инновационное развитие» | 5710,0 | - | 70,0 | 15.0 |

1 пункт включает следующие основные мероприятия – это развитие элитного семеноводства, стимулирование развития производства основных сельскохозяйственных культур ;

2 пункт  включает – поддержка начинающих фермеров

3 пункт- включает проведение выставок, конкурсов и семинаров на которые из местного бюджета выплачено 15000 рублей; и  выплаты ежемесячной доплаты молодым специалистам- 70000 рублей.

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Саратовской области на 2012-2015 годы». Утверждена постановлением администрации Воскресенского муниципального района № 36-Н от 30 июля 2012 года.

Ожидаемые конечные  результаты программы

-рост числа субъектов малого  и среднего предпринимательства на 10%;

-изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства района в сторону увеличения доли малых и средних предприятий с учетом благоприятного ландшафта района (развитие туризма и зон отдыха);

-увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в общий объем валовой продукции района на 12%;

-увеличение поступлений в бюджеты всех уровней от малого и среднего предпринимательства на 10%;

-рост числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, в том числе за счет создания дополнительных рабочих мест, на 7%;

-увеличение средней заработной платы до величины прожиточного минимума; рост предпринимательской активности в районе,

- выход продукции малых и средних предприятий	 района на региональные рынки.

Приоритетными  направлениями деятельности  для нашего района являются :

Сельское хозяйство, перерабатывающее производство, строительство и ремонт, туризм, бытовое обслуживание, пассажирские автоперевозки.

Максимальная сумма гранта была установлена в размере 300 тыс.руб. За период действия программы с 2012-2015 г.г. выдано 10 грантов на сумму 2390 т.р., в т.ч. за счет средств федерального бюджета -1883,2 тыс.руб., областного бюджета -470,8 тыс.руб., местного бюджета -36 тыс.руб. :

в 2012 году-2 предпринимателям на сумму 354 тыс.руб.

в 2013 году- 5 предпринимателям на сумму 1232 тыс.руб.

в 2014 году- 3 предпринимателям на 804 тыс.руб.

Все  грантополучатели отчитались  в установленный срок о целевом использовании  бюджетных средств.

По результатам оценки эффективности программы, оценочный показатель равен 1,4 балла. Поэтому  можно сделать вывод, что программа признана высокоэффективной, показатель эффективности возрос и все бюджетные средства были  выделены на мероприятия, которые дали положительный результат в работе малого и среднего предпринимательства.

«Развитие культуры на 2013-2017 годы»

Управление культуры и кино  реализует мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры на 2013-2017 годы».

На 2015 год  средства на проведение мероприятий не были запланированы.   Постановлением главы администрации ВМР № 66 -н от 10 декабря 2015 года «О внесении изменений в Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 27 ноября 2015 года №55-н «О внесении изменений в Постановление администрации Воскресенского муниципального района Саратовской области от 28 мая 2013 года № 32-н «О долгосрочной районной целевой Программе  «Развитие культуры на 2013-2017 годы» внесены изменения и Программа не работала.

Повышение безопасности дорожного движения на территории ВМР

В 2015 году завершена реализация муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения.

В 2013 году на реализацию программных мероприятий было запланировано выделить 180 тысяч рублей. Фактически израсходовано 132 тысячи рублей или 73 % .

В 2014 году из планируемых 322 тысяч рублей освоено только 42 тысячи рублей или 17%.

В 2015 году было предусмотрено выделить из средств местного бюджета 432 тысячи рублей, из них 100 тыс руб. на приобретение дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов вблизи школ и детских садов. Фактически использование составило 159 тыс руб. или 37%.

В связи с недофинансированием программы, все выделенные средства были направлены, в основном, на поддержание безопасной эксплуатации школьных автобусов.

Во исполнение поручения Президента РФ на 6 из 7 школьных автобусов установлены тахографы. Однако, по настоящее время они не оплачены.

Также приобретены 47 дорожных знаков для обустройства пешеходных переходов на сумму 70 тыс. руб. не оплачены.

Разработана и утверждена муниципальная Программа по обеспечению БДД в Воскресенском МР на 2016-2018 гг. Согласно перечня мероприятий на их реализацию предусмотрено выделить ассигнований: в 2016 г. – 630 тыс руб; в 2017г. – 700 тыс. руб; в 2018 г. - 700 тыс. руб.

Улучшение условий и охраны труда на территории ВМР за 2013-2015 гг., утверждена Постановлением администрации Воскресенского МР за №48-Н от 26.10.2012г.

В целом по району анализ работ на реализацию мероприятий по охране труда показал следующее:

| Планировалось всего | 2013 | 2014 | 2015 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тыс руб | 7,2 | 9,8 | 9,4 | 26,5 |
| В т.ч.из местн.бюдж | 0,35 | 0,35 | 0,7 | 1,4 |
| Фактически затрачено | 14,1 200% | 24,0 200% | 4,8 50% | 42,8 160% |
| В т.ч. из местного бюджета | 0,1 31% | 0,02 27% | 0,06 7% | 0,2 14% |

Следует отметить, что ежегодно районный показатель затрат на охрану труда исполняется за счет Приволжского ЛПУ, где на 1 работающего приходится более 100 тыс рублей.

В целом по району( без ЛПУ ) этот показатель составил порядка 3 тыс рублей на 1 работающего.

В отрасли сельского хозяйства – 4,2 тыс рублей при среднеобластном показателе – 6,8 тыс рублей.

Недостаточно финансируются мероприятия по охране труда в бюджетной сфере.

В целях реализации программных мероприятий ежегодно разрабатывается План совместных действий исполнительной власти и  органов контроля.

Ежегодно проводится порядка 25 мероприятий по охране труда, в которых задействованы более 100 организаций.

В качестве информационно-разъяснительной работы в местных СМИ ежегодно публикуются  от 10 до 15 статей по охране труда и 25-30 материалов размещаются на официальном сайье администрации.

Особое внимание уделяется обучению руководителей и специалистов по вопросам охраны труда. Ежегодно обучение проходят порядка 70 слушателей. Полностью обучен данный контингент в учреждениях бюджетной сферы, 75% в отраслях сельского хозяйства и ЖКХ, 50% - сфере предпринимательской деятельности.

Все три года активно велась работа по аттестации рабочих мест и специальной оценке условий труда.

В целях всестороннего изучения состояния условий и охраны труда специалистом по охране труда администрации ВМР ежегодно осуществляется порядка 80 выходов на предприятия, из них 15-20 с представителями органов надзора и контроля.

Под постоянным контролем администрации осуществляется периодический мед.осмотр участников полевых работ. Особое внимание уделяется привлечению стажированных сельхозработников к углубленному мед.осмотру в Саратовском институте профпатологии.

За три года оздоровление в клинике прошли 23 работника сельхозпредприятий.

По результатам обследований установлено, что обеспеченность работников СИЗ составила –92%; спецодеждой – 89%; спецобувью – 82%.

Постановлением администрации ВМР №65-Н от 10.12.2015г. утверждена новая муниципальная программа по охране труда на 2016-2018 гг.

На реализацию программных мероприятий планируется в 2016 г. – 752 тыс.руб., в 2017 г.- 672 тыс.руб.  и  в 2018 г. -697 тыс.руб.

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий терроризма и экстремизма на территории Воскресенского муниципального района Саратовской области на 2014-2016 годы», утверждена постановлением администрации Воскресенского МР от 11.06.2014 №47-н.

Цель и задачи программы:

-Противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в т.ч. на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района;

-укрепление межнационального согласия;

-достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Усиление информационно – пропагандистской деятельности,  направленной на противодействие терроризму и экстремизму;

-обеспечение безопасности и  антитеррористической защищенности населения и муниципальных учреждений социальной сферы Воскресенского муниципального района.

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;

- информирование населения муниципального района по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- недопущение наличия графических и иных элементов экстремисткой направленности на объектах инфраструктуры района.

- Предусмотренные программой объемы финансовых средств на 2015 год- 3411,0 тыс. рублей отделами не рассматривались.

- Финансирование программы на 2015 г. не заложено в бюджет района.

- Руководителям управления культуры и кино, управления образования Воскресенского муниципального района, даны указания, внести изменения в Программу, рассмотреть реальные суммы финансирования, исходя из фактически планируемых мероприятий.

- По антитеррористической защищенности объектов, за счет иных источников финансирования,  мероприятия, которые имеются в программе исполняются.

В 2015 году в рамках исполнения муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- Встречи главы администрации с общественниками и инициативными гражданами;

- Объезд клубов с целью проверки выполнения мероприятий по сохранности объектов;

- Встреча с педагогами и обслуживающим персоналом Воскресенской средней школы (Профилактическая беседа в том числе и на тему безопасности и антитеррористической защищённости школы);

- При подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне проводились заседания оргкомитета праздника 11.02, 18.03,03.03, 30.03, 1.04, 10.04, 24.04, 28.04, 05.05.2015.  В рамках проведения оргкомитета по подготовке праздника проведено заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности проведения культурно-массовых мероприятий;

- На официальном сайте администрации ВМР в разделе «антитеррористическая деятельность» происходит информированние населения о противодействии терроризму, экстремизму и национальной розни;

- В районной газете «Наша Жизнь», подготовлено и опубликовано 13 материалов по антитеррористической тематике.  В том числе по укреплению межнациональных отношений -7, антитеррористической направленности-5, религиозной и меконфессиональной тематике -2.

- Проведено 7 Заседаний АТК администрации Воскресенского муниципального района;

- На территории района распоряжением главы администрации ВМР от 25 августа 2015 года № 234-р организован «Сall-centr»;

Управлением образования администрации Воскресенского МР во всех образовательных организациях района были проведены:

-  семинары  для классных руководителей  на темы: «Усилие профилактической  работы по предупреждению, безнравственности, правонарушений, антиобщественного поведения», «Толерантное воспитание в современном обществе. Конфликтология»;

- с 16 по 23 ноября 2015г. во всех образовательных организациях   проведен «Урок толерантности»;

- классные часы  и практические занятия: «Действия при угрозе террористического акта 1-9 классы, тематические уроки «Мы помним» в память о трагедии  в Беслане, практические работы «Маршрут безопасности» дом-школа-дом;

- конкурс рисунков «Спасение на пожаре», День гражданской обороны 1-9 классы;

- эвакуация и тушение условного пожара урок практикум 5-9 классы;

- игра викторина «Знай и соблюдай» 5-9 классы;

- организованны выставки в школьных библиотеках по вопросу профилактики экстремизма и межнациональной розни,  тематические выставки « Мы вместе»;

- в образовательных организациях  проведены беседы «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение» 7-9 классы;

-  23.10.2015  ст. УУП ОП в составе МО МВД РФ «Саратовский» майором полиции Гусевым В.Н. организовано собрание учащихся 8- 11 классов в МОУ «СОШ с. Елшанка»,  в МОУ «ООШ с. Усовка»  с которыми была проведена профилактическая беседа по темам: «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение, в том числе за участие в несанкционированных митингах, шествиях, а также групповых нарушениях общественного порядка», «ответственность несовершеннолетних за заведомо ложные  сообщения о фактах терроризма;

-  семинары для классных руководителей по теме « Современный терроризм  и экстримизм, их характерные  черты и особенности»;

- образовательные организации организовали анонсирование цикла фильмов «Россия без террора» среди обучающихся (возрастное ограничение: 16+), провели классные часы с обсуждением данных фильмов. Фильм из цикла « Россия без террора. Чечня. Возрождение»  - посмотрели 10 учащихся из 11 класса. -  дополнительные инструктажи персонала образовательных организаций по вопросам повышенной бдительности, проведения осмотра здания по внешнему периметру объекта;

-   тренировки по практической отработке действий персонала и учащихся при проведении эвакуации с учетом различных ситуаций;

- в планы работы включены цикл бесед, уроков по изучению правил личной  безопасности, при угрозе террористических актов;

- изданы приказы в образовательных организациях  о дополнительных мерах по обеспечению общественной пожарной, антитеррористической безопасности;

- во всех образовательных организациях работают системы видеонаблюдения, организован пропускной режим.

Учреждения культуры особое внимание уделяют в своей работе организации досуга молодежи. Поиски нравственных идеалов, выработка правильных норм поведения в обществе и в быту, приобретение будущей профессии и обретение занятия по душе – такие проблемы предстоит решить молодежи. Организуя досуг этой категории населения, работники библиотек и клубных учреждений, стараются оказать помощь в реализации их жизненных планов. Молодые люди привлекаются к активной культурной деятельности и к занятиям в различных творческих формированиях.

Главными направлениями в работе являются:

- правовое просвещение,

-формирование гражданственности, социально-значимых патриотических ценностей,

- пропаганда здорового образа жизни,

- приобщение к народным традициям, духовным ценностям, формированию этнической толерантности.

По профилактике правонарушений на территории Воскресенского муниципального района на 2014- 2016годы

Комиссией по делам несовершеннолетних  и защите их прав при администрации Воскресенского МР  был организован и проведен заседание круглого стола по тематике  « Об устранении нарушений законодательства, направленного на профилактику преступности и безнадзорности несовершеннолетних, а также защиту детей от физического, психического и сексуального насилия с привлечением религиозных структур, прокуратуры Воскресенского района. Информация направлена в местную газету.

На территории Воскресенского района самовольных уходов из государственных учреждений несовершеннолетних  не зафиксировано.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрация Воскресенского  муниципального района Саратовской области, совместно с ГАУ СО ЦСЗН, правоохранительными органами и во взаимодействии с администрациями сельских поселений в 2015 году, последовательно, реализовала на территории района меры по профилактике правонарушений и  мероприятия    по  профилактике  наркомании,  алкоголизма и табакокурения    направленные на обеспечение общественного порядка в районе  и безопасности населения.

В КДН и ЗП  за отчетный период 2015 г было выявлено и поставлено на учет 9 СОП семьи / 14 детей , сняли 4 семей/6 детей, в том числе с улучшением -3. В настоящее время на учете в КДН и ЗП  стоят18  СОП семей  в них проживают 29 детей.

Среди семей проводиться разъяснительная работа, предупреждающая иждивенческие настроения, разъясняется необходимость само обеспечения за счет собственных усилий. Оказывается консультативная помощь в получении различных видов льгот и пособий.

За летний период было оздоровлено по путевкам 91 человек, в том числе:

- 70 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: в загородных оздоровительных лагерях

-4 путевки « Мать и дитя»

-17 санаторно-курортных путевок.

На проведение мероприятий  по программе было запланировано в бюджете района  33,8 тыс.руб.  Ассигнования не освоены по причине не финансирования из местного бюджета.     Работа  учреждений культуры района направлена на привлечение детей, подростков в клубы, библиотеки чтобы в свое свободное время они пополняли знания в библиотеках, развивали свои  творческие способности, проводили свой досуг организованно и с пользой для себя.

«Доступная среда на 2014-2016 годы» за  2015 год.

Учреждения управления культуры и кино участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на 2014-2016 годы». Выделено ассигнований в сумме 112,0 тыс. рублей. Из них из федерального бюджета – 35,0 тыс. рублей. Ассигнования по данной программе освоены в сумме 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 35,0 тыс. рублей. Приобретены швеллера для обустройства входной группы здания Районного дома культуры. Участвуя в реализации мероприятий  целевой программы «Доступная среда на 2014-2016 годы» работники учреждений культуры ставят перед собой ряд задач:

Обеспечение доступности культуры и искусства

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения культуры и движения инвалидов внутри здания.

Повышение внимания общества к проблемам старшего поколения, чествование ветеранов. Работа с пожилыми людьми ведется в течение всего периода. Работают клубы по интересам для пожилых людей в библиотеках района. В клубных учреждениях организованы вокальные группы,  которые посещают с большим удовольствием участницы в возрасте и участвуют не только в районных, но и в областных мероприятиях, занимая призовые места.

В День пожилого человека во всех учреждениях культуры района прошли мероприятия, которые помогли провести спонсоры.

МКУ «УМТО администрации ВМР» является также исполнителем

по данной муниципальной программе. В рамках данной программы были заложены средства в размере 48 тыс.руб.  Денежные средства  МКУ «УМТО администрации ВМР» освоены не были в связи с отсутствием финансирования.

«Районная целевая программа развитие физической культуры и спорта Воскресенского района на 2013-2016 гг.». Постановление администрации Воскресенского муниципального района № 514 от 20.11.2012 г.

Источник финансирования: средства районного бюджета

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: создание условий для реализаций конституционного права на занятие физической культурой и спортом, вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом, улучшение состояния здоровья населения Воскресенского района.

Организация досуга, активного отдыха, общения и самоутверждения в коллективе сверстников и в рейтинге молодежных интересов - физкультурно-спортивная деятельность занимает одно из ведущих мест.

Важным событием в 2015 г. в области развития физической культуры и спорта в муниципальном районе стало проведение капитального ремонта за счет средств областного бюджета двух спортивных залов МОУ СОШ с. Елшанка и МОУ СОШ с. Воскресенское.

На прогресс развития физической культуры и спорта значительное влияние оказывает отсутствие спортивных сооружений, плавательных бассейнов, ФОКов и оборудованных стадионов. Особенно трудности в занятии спортом для молодежи и жителей района составляет осенне-зимний период, т.к. встроенные спортивные залы находятся в ведомстве общеобразовательных учреждений, что не всегда доступно для молодежи и жителей муниципального района.

Механизм реализации программы предусматривает 3 этапа:

1. подготовительный (2013 г.) – создание нормативно-правовой базы и разработка научно-информационного обеспечения развития физической культуры и спорта;

2. основной (2013-2015 гг.) – выполнение комплекса мероприятий социально- экономического и организационно-управленческого характера, направленного на реализацию программы, получение первых практических результатов;

3. заключительный (2016 г.) – анализ процесса реализации программы и оценка её эффективности.

Система программных мероприятий предусматривает финансовое обеспечение с разбивкой по годам:

2013 г. – 250 тыс. 00 руб.

2014 г. – 75 тыс. 00 руб.

2015 г. – 60 тыс. 00 руб.

2016 г. – 300 тыс. 00 руб.

Программа предполагает поэтапное решение проблемы, вовлечение дошкольников и школьников в физкультурно-оздоровительное движение.

В 2013 г. на развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе предусматривались  необходимые объемы финансирования в размере 250 тыс. 00 рублей, из них 150 тыс. 00 рублей на приобретение спортинвентаря, которые были использованы в полном объеме, а на проведение спортивных соревнований 99 тыс. 00 рублей.

В 2014 г. на развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе предусматривались  необходимые объемы финансирования в размере 75 тыс. 00 рублей. Из них бюджетное кассовое исполнение потрачено на проведение районных соревнований по техническим и военно-прикладным видам спорта, игры зарница 4 тыс. 700 рублей, на участие в областных соревнованиях по дворовому футболу, областные президентские состязания, осенне-летние спартакиады среди трудящихся области 16 тыс. 300 рублей, спортивные соревнования районного праздника «Сабантуй», «Широкая Масленица» 11,4 тыс. руб.

В 2015 г. на развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе предусматривались  необходимые объемы финансирования в размере 60 тыс.руб. Из них бюджетное кассовое исполнение потрачено на спортивные соревнования «Лыжня России-2015г.» в р.п. Базарный-Карабулак 10 тыс.руб., спортивные мероприятия на районном празднике «Широкая Масленица-2015» 5 тыс. руб. На участие в третьей областной спартакиаде муниципальных служащих г. Вольск использовано 11,9 рублей.

Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить интерес детей, подростков, молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

Социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность примерно 10-15 % молодежи муниципального района.

«Комплексные меры противодействия и профилактики незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов на территории Воскресенского района Саратовской области на 2014-2016 гг.». Постановление администрации Воскресенского муниципального района № 20-н от 08.04.2014 г.

Источник финансирования: средства районного бюджета.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: нейтрализация причин и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, формирование в обществе нетерпимости к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. формирование превентивных мер, направленных на искоренение незаконного распространения наркотических средств.

Основными разработчиками Программы являются администрация Воскресенского муниципального района, управление образования администрации ВМР, управление культуры и кино администрации ВМР, МУЗ «Воскресенская ЦРБ», комиссия по делам несовершеннолетних и занятости подростков администрации и отдел полиции в составе МО МВД РФ «Саратовский» (по согласованию).

Для реализации Программы из местного бюджета планируется выделить 107,5 тыс. рублей (прогнозно) в т.ч.:

- в 2014 г. 34 тыс. руб.;

- в 2015 г. 36 тыс. руб.;

- в 2016 г. 37,5 тыс.руб. (прогнозно).

В 2014 г. администрацией ВМР было выделено 6960 рублей на приобретение наборов тестов для определения содержания наркотических средств «ИХА-6-мультифактор».

25 марта 2014 г. на заседании антинаркотического совета Воскресенского МР был утвержден план работы на 2014 год.

20 ноября 2015 г. было проведено очередное заседание антинаркотической комиссии, где были рассмотрены вопросы:

1. о состоянии наркологического учета лиц, употребляющих наркотические средства;

2. организация работы участковых уполномоченных полиции ОП в составе МО МВД РФ «Саратовский» по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории ВМР;

3. освещение в СМИ о проводимой работе по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения;

4. итоги профилактической работы среди несовершеннолетних.

Распоряжением главы администрации от 09.10.2015 г. № 282-р были внесены изменения в распоряжение от 22.10.2013 г. № 210-р «Об утверждении состава антинаркотического Совета Воскресенского МР Саратовской области».

Управлением культуры и кино администрации ВМР по данной программе было произведено финансирование в размере 14,5 тыс. рублей, из которых 4,5 тыс. рублей на изготовление брошюр и книжной продукции антинаркотического и антиалкогольного содержания, 10 тыс. рублей на изготовление баннера-стенда.

В течение 2015 г. клубные учреждения района проводили мероприятия по профилактике борьбы с наркоманией и табакокурением, из них:

- 36 бесед, диспутов;

- 39 тематических вечеров;

- 11 познавательно-оздоровительных программ, из них 10 мероприятий проводились с привлечением медицинских работников МУЗ «Воскресенская РБ».

Центром социальной защиты населения Воскресенского МР за 2015 г. осуществлено 83 выезда в села МР, в т.ч. 5 совместно с ОВД, составлялись акты первичного обследования жилищно-бытовых и материальных условий проживания. На базе ЦСЗН работают 2 социально-реабилитационных клуба: клуб «Подросток» (для детей в возрасте 12-17 лет) и клуб «Улыбка» (для детей в возрасте 6-12 лет). За отчетный период в данных клубах прошли реабилитацию более 60 детей и подростков.

Управлением образования в 2015 г. совместно с руководителями-директорами СОШ были сформированы списки лиц, состоящих на внутришкольном учете за употребление спиртных напитков, табачных изделий, наркотических средств и психотропных веществ. Для педагогов управления образования района был проведен семинар по внедрению инновационных и психологических технологий, методы раннего обнаружения случаев употребления наркотиков учащимися (ноябрь месяц). Постоянно оказывается помощь семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, ухода из дома, реабилитация после антинаркотического лечения).

ОП в составе МО МВД РФ «Саратовский» в Воскресенском районе проведены ряд мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в рамках которых 2 чел. привлечены к уголовной ответственности по ст. 228 ч. 1 УК РФ за употребление и хранение наркотических веществ, 4 чел. привлечено к административной ответственности по ст. 6.9КоАП РФ.

Для более эффективной работы Программы необходима большая активность руководителей учреждений и организаций, ответственных лиц за реализацию программы, систематический отчет о ходе выполнения мероприятий по данной программе.

«Старшее поколение в Воскресенском муниципальном районе на 2014-2016 гг.». Постановление администрации Воскресенского муниципального района № 19-н от 03 апреля 2014 г.

Источник финансирования: средства районного бюджета. ожидаемые конечные результаты реализации Программы: расширение возможностей пожилых людей в осуществлении активного долголетия, повышение качества услуг пожилым людям, обеспечение равного доступа к получению социальных услуг на дому гражданам пожилого возраста, улучшение положения граждан старшего поколения и упрочнение их социальной защищенности.

По состоянию на 30.12.2015г. численность лиц, старше трудоспособного возраста, составляет 3510 чел. или 29,0 % от общей численности постоянного населения района.

На территории муниципального района проживают: 13 участников Великой Отечественной воны, в том числе 2 инвалидов ВОВ, 171 тружеников тыла, 46 вдов участников ВОВ, 1156 ветеранов труда и       667 ветеранов труда Саратовской области.

В целях усиления социальной защищенности пожилых граждан, создания условий для активного участия в жизни общества на территории района реализовалась программа «Старшее поколение» в органах социальной защиты населения. На 01.12.2015 г. состоит на учете 2444 льготников, в том числе федеральных 1937 чел., региональных 507 чел.

На выполнение долгосрочной целевой программы «Старшее поколение в Воскресенском муниципальном районе на 2014-2016 гг.» в 2015 г. было предусмотрено 49 тыс. руб., кассовое исполнение составило 34,8 тыс. руб. В 2015 г., с учетом внесенных изменений в программу постановлением № 11-н от 26.03.2015 г., утвержденный план составил 80 тыс.руб., исполнение составило 45 тыс. 629 руб. На организацию и проведение Дня Победы 9 мая, Дня пожилого человека, Дня инвалида, вручение памятных подарков и проведение круглых столов, в 2014 г. освоение средств составило 27 тыс. руб.,  а в 2015 г. – 35 тыс. руб.

На организацию торжественных мероприятий по чествованию супружеских пар, проживающих совместно 50 и более лет в 2014 г. 1,8 тыс. руб.

На организацию чествования долгожителей (90,95 и 100-летних юбиляров) с вручением благодарственных писем главы администрации, памятных подарков и проведением торжественных мероприятий в 2014 г. 6 тыс. руб., в 2015 г. – 6 тыс. руб.

К 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  на закупку цветов, памятных подарков (продовольственных наборов) ветеранам войны и вручение юбилейных медалей на торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. кассовое исполнение составило 10 тыс. 950 рублей.

На переиздание книги о трудовом подвиге жителей нашего района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и послевоенный период, автором которой был В.И. Решетников – учитель Воскресенской средней школы – «Трудный хлеб» 10 тыс. руб.

На подготовку и проведение мероприятий, связанных с 70-ой годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., изготовление баннеров (растяжек), поздравительных открыток и сувенирной продукции для ветеранов и жителей района 32 тыс. руб.

На 01 января 2016 года в район прекратили свое действие 4 программы. Проекты данных программ в конце 2015 года были разработаны и приняты на новый период:

-«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Воскресенского муниципального района на 2016-2020 годы»,

-«Повышение безопасности дорожного движения в Воскресенском муниципальном районе на 2016-2018 годы»,

-«Улучшение условий и охраны труда в Воскресенском муниципальном районе на 2016- 2018 годы»,

-«Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском

муниципальном районе Саратовской области на 2016-2018 годы».

Для более четкой оценки эффективности каждой из муниципальных программ, ответственным за их реализацию, необходимо на постоянной основе осуществлять и отражать в отчетах:

- оценку значений целевых индикаторов и показателей

- анализировать  основные сведения о результатах программы,

сведения о выполнении целевых показателей, об объемах

финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программ

- вносить предложения  о внесении изменений в Программы.