АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

| № 82 от 21.05.2008 г. | ул. Шеина, д. 25 с. Воскресенское, Саратовской области, 413030 тел. : (268) 2-26-74 факс: (268) 2-29-60 |
| --- | --- |

Об утверждении плана-графика

по реализации Комплексного проекта

модернизации образования

Воскресенского района  в 2008 году.

В соответствии с приказом Министерства  образования Саратовской области от 11.02.2008г .№177  « Об утверждении плана-графика по реализации Комплексного проекта  модернизации образования Саратовской области  в 2008 году.» и с целью обеспечения  реализации КПМО в Воскресенском районе

приказываю:

1 .Утвердить план-график по реализации Комплексного проекта  модернизации образования Воскресенского района на 2008 год. (Приложение № 1)

2. Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                           С.А.Бакулина

Приложение № 1  к приказу

отдела образования

№  82 от   21.05.2008 г.

План- график

по реализации  Комплексного проекта модернизации образования

Воскресенского района  в 2008 году.

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение Соглашения между администрацией Воскресенского муниципального района и Министерством образования Саратовской области | март 2008 г. | Определение параметров реализации КПМО на территории Воскресенского района | Бакулина С.А. |
| 1.2 | Принятие Постановления главы администрации Воскресенского муниципального района о создании муниципальной стратегической команды реализации КПМО | апрель |  | Бакулина С.А. |
| 1.3 | Создание школьных стратегических команд по реализации КПМО | апрель |  | Бредихина М.Ф. Директора школ |
| 2. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования (НСОТ), переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений района (НПФ) |  |  |  |  |
| 2.1 | Общественные обсуждения , слушания , обучающие семинары по вопросам введения новой формы оплаты труда и нормативно-подушевого финансирования | март - декабрь | Подготовка школьных управленческих команд к введению НСОТ , НПФ | Бредихина М.Ф. Шаткова Т.Н. Шорина Т.Л. |
| 2.2 | Расчет заработанной платы педагогических работников ОУ в соответствии с Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений | февраль | расчет бюджетов школ в соответствии с нормативами финансирования и методикой расчета НСОТ | Директора школ |
| 2.3 | Разработка и принятие примерного Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ Воскресенского муниципального района | март | Нормативное обеспечение введения НСОТ | Шаткова Т.Н. |
| 2.4 | Подготовка «пилотных» школ к введению НСОТ (МОУ СОШ с. Воскресенское и МОУ СОШ с.Елшанка) | июнь-август |  | Шаткова Т.Н. Елагина Л.В. Ереклинцева О.Г. |
| 2.5 | Разработка Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Воскресенского района | май | Нормативное обеспечение НСОТ | Шаткова Т.Н. |
| 2.6 | Принятие постановления администрации Воскресенского муниципального района «О новой системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Воскресенского района» | май-июнь | Нормативное обеспечение НСОТ | Шаткова Т.Н. |
| 2.7 | Принятие решения Собрания Воскресенского муниципального района «Об утверждении методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Воскресенского района» | июнь | Нормативное обеспечение НСОТ | Шаткова Т.Н. |
| 2.8. | Введение НСОТ в «пилотных» школах района | сентябрь-декабрь | Повышение средней заработанной платы учителя до 14 тыс. руб. | Централизованная бухгалтерия отдела образования, директора школ |
| 2.9 | Участие в мониторинге введения НСОТ в ОУ района | сентябрь-декабрь |  | Централизованная бухгалтерия отдела образования, директора школ |
| 3. Развитие региональной системы оценки качества образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Обсуждение положений , регламентирующих деятельность РЦОКО | февраль |  | Методический кабинет отдела образования , педколлективы школ |
| 3.2 | Подготовка управленческих команд по реализации СОКО, проведение районных обучающих семинаров | апрель- декабрь | Готовность кадров к реализации СОКО | Бредихина М.Ф. Михеева Л.И. |
| 3.3 | Создание условий для проведения независимых форм государственной (итоговой) аттестации | апрель-июнь | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов ОУ в форме ЕГЭ и выпускников 9-х классов МОУ СОШ с.Елшанка ,МОУ СОШ с. Воскресенское , МОУ СОШ с. Ново-Алексеевка , МОУ ООШ с. Булгаковка | Михеева Л.И. , директора школ |
| 3.4 | Создание условий для развития предшкольного образования , внедрения новых учебно-методических комплектов в начальной школе; предпрофильной подготовки и профильного обучения, реализация программ психолого-педагогического сопровождения и обеспечения здоровьесбережения обучающихся | январь-декабрь | Повышение качества общего образования | Методический кабинет, педколлективы школ |
| 3.5 | Установка серверного оборудования в отделе образования и базовых школах района (МОУ СОШ с. Воскресенское ,МОУ СОШ с.Елшанка , МОУ СОШ с.Синодское ) | июль-август | Создание условий для реализации направления КПМО | Отдел образования, директора школ |
| 3.6 | Разработка и утверждение Программы развития муниципальной системы оценки качества образования | май | Нормативное правовое регулирование деятельности по оценке качества образования | Михеева Л.И. |
| 3.7 | Проведение мониторинговых исследований качества образования | октябрь-декабрь | Оценка качества образования для принятия управленческих решений | Методический кабинет Директора школ |
| 3.8 | Формирование баз данных учебных достижений учащихся | октябрь-декабрь | Повышение эффективности управления качеством образования .Повышение объективности при проведении аттестационных процедур. | Методический кабинет Директора школ |
| 4. Развитие сети общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение комплекса мероприятий по поддержке одаренных детей | январь-декабрь | Поддержка лидеров | Методисты отдела образования |
| 4.2 | Обеспечение участия в областных конкурсах («Лучшая сельская базовая школа», «Лучший ученический класс», «Лучший детский сад», «Учитель года», «Воспитатель года») | январь-октябрь | Поддержка лидеров | Методисты отдела образования |
| 4.3 | Создание условий для развития предшкольного образования, внедрения новых УМК в начальной школе, предпрофильной подготовки и профильного обучения , реализация программ психолого-педагогического сопровождения и обеспечения здоровьесбережения обучающихся | январь-декабрь | Повышение качества общего образования | Методисты отдела образования |
| 4.4. | Формирование заявки на учебное и учебно-наглядное оборудование по различным предметам, компьютерного, спортивного , медицинского оборудования, оборудования для пищеблоков, школьных автобусов | январь-февраль | Создание современных условий обучения школьников | Методисты отдела образования |
| 4.5 | Планирование (в т. ч. разработка схем сетевого взаимодействия) и реализация мероприятий по созданию базовых школ | февраль-декабрь | Обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства | Бредихина М. Ф. |
| 4. 6 | Проведение встреч с родительскими, педагогическими коллективами, населением муниципальных образований по вопросам создания базовых школ | март-декабрь | Учёт общественного мнения при создании базовых школ | Бакулина С.А., методисты отдела образования |
| 4. 7 | Поставка оборудования и автобусов в школы | апрель-декабрь | Оснащение школ современным оборудованием, организация подвоза учащихся в базовые учреждения | Руководитель ХЭГ , директора школ |
| 4. 8 | Подготовка управленческих команд по вопросам развития сети общеобразовательных учреждений | апрель-декабрь | Готовность кадров к реализации направления КПМО | Бредихина М.Ф. |
| 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |
| 5. 1 | Подготовка управленческих команд по вопросам развития государственно-общественного управления образования | апрель-декабрь | Готовность кадров к реализации направления КПМО | Бредихина М.Ф. |
| 5. 2 | Участие в областном семинаре-совещании руководителей муниципальных органов управления образованием на базе опорных площадок Советского муниципальных районов области по вопросам развития государственно-общественного управления | сентябрь | Обобщение и распространение опыта по развитию форм государственно-общественного управления образованием | Бакулина С.А. |
| 5. 3 | Обеспечение участия в областных конкурсах: - лучший управляющий совет образовательного учреждения; - лучший школьный сайт | сентябрь-ноябрь | Стимулирование развития форм государственно-общественного управления образованием | Методисты отдела образования , директора школ |
| 5.4 | Районный семинар руководителей ОУ на базе МОУ СОШ с.Елшанка по вопросам развития государственно-общественного управления | октябрь | Обобщение и распространение опыта по развитию форм государственно-общественного управления образованием | Бредихина М.Ф. , Ереклинцева О.Г. |
| 6. Обновление системы повышения квалификации работников общего образования |  |  |  |  |
| 6. 1 | Участие педагогов в повышении квалификации в дистанционном режиме | январь-декабрь | Повышение доли педагогов, прошедших повышение квалификации в течение года | Бредихина М.Ф. |
| 6. 2 | Апробация накопительной системы повышения квалификации | сентябрь-декабрь | Корректировка организационно-технологических механизмов и программ накопительной системы | Методисты отдела образования , учителя ОУ |
| 7. Мониторинг реализации направлений КПМО |  |  |  |  |
| 7. 1 | Мониторинг хода реализации комплексных проектов модернизации образования в субъектах Российской Федерации (включая анализ результатов) | апрель-декабрь | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | Подлеснова Н.Н., руководители ОУ |
| 7. 2 | Подготовка отчётов о выполнении обязательств по реализации КПМО | апрель-декабрь | Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений | Руководители пилотных школ |
| 8. Управление проектом и его информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 8. 1 | Освещение хода реализации КПМО | январь-декабрь | Информационная открытость реализации КПМО | Методисты отдела образования , руководители ОУ |
| 8. 2 | Размещение информации о ходе реализации КПМО в сети Интернет | январь-декабрь | Информационная открытость реализации КПМО | Руководители «пилотных» школ |
| 8. 3 | Рассмотрение вопросов реализации проекта на совещаниях директоров , коллегиях отдела образования |  | Информационная открытость реализации КПМО |  |